2015年6月5日

2015年度試験委員会報告

（旧）試験委員会

１．試験問題作成に関して

１）試験問題（学術筆記20問、実地筆記10問）の作成を依頼

２）試験問題提出状況

提出者：約20名

３）提出問題の確認作業

2015年2月27日、試験委員３名により提出問題の開封、修正作業と分野別仕分け作業を実施。

２．試験問題選抜に関して

仕分け作業後、試験問題選抜委員10名を人選して分野毎に試験問題発送。

３．試験問題選定に関して

１）作業日時：2015年4月18日、19日

２）作業者：7名にて実施。

３）学術筆記問題の選定

一般外科（総論）に関する設問40問と小動物外科診療項目に治療、術後管理などを含める140問の計180問を選定した。

正当必須問題／難問題 各10問の選定を行なった。

４）実地筆記問題の選定

小問（3～5題）を付随する25設問を選定した。

５）症例筆記問題の選定

一般、整形、軟部の各１題を作成した。

４．専門医による選定試験問題の確認作業

１）作業日時：2015年5月8日

２）作業者：3名にて実施

５．第６回専門医認定試験に関して

１）実施日時：2015年5月15（金）18:00 – 19:00

5月16（土） 9:30 – 17:20

5月17（日） 9:30 – 16:30

２）実施場所：東京大学大学院農学生命科学研究科キャンパス内

フードサイエンス棟１階

試験会場；講義室

試験事務室；第一会議室

受験者控え室；第二会議室

３）受験者：７名

４）試験監督：４名

５）試験問題確認：試験実施と同時に試験問題の再テェック実施。

６．合否判定会議に関して

１）開催日時：2015年5月17（日）試験終了後

２）出席者：旧合否判定会議規程にて６名中５名出席し成立。

３）合否判定基準の決定

合格基準の確認し、承認。

５）合否判定結果

三部門（全）合格者なし。

二部門合格：３名

一部門合格：２名

７．今後の検討課題

１） 過去６回の試験において、今回が受験者７名と最も多かったが、試験会場

としては余裕があった。

２）年々試験問題提出者が、減少している状況にある。

８．2018年度試験に向けた　試験問題作成に関する今後の予定

１）試験問題仕分け（選抜委員へ郵送）			：２月下旬

２）試験問題選抜（選抜委員より返送）			：３月末まで

３）試験問題選定					：４月中旬

４）試験実施に関する打ち合わせ			：４月下旬

５）試験　（説明を含む）				：５月中旬

６）合格者表彰					：６月